## 查核點
項次 | 項目 | 開始時間 | 結束時間 | 實際完成日 | 狀態(如期or延遲) | 備註 | 佐證資料
1 | 啟動會議 | 2026-01-14 | 2026-01-14 |  |  |  | 1.會議簡報 2.工作計劃書 3.保密切結書 4.第三方資安檢測無中高風險證明
2 | 第一階段-規格階段 | 2026-01-02 | 2026-02-04
3 | 第二階段上線 | 2026-02-05 | 2026-04-17 |  |  | 1.系統上線，包含所有企業流程管理平台功能 2.整合完成本公司現有 Azure Entra ID & SSO、人資系統 3.整合完成本公司現有NetSuite ERP SaaS系統、第三方檔案保存系統SharePoint介接 4.完成5個表單、流程開發及上線
4 | 第三階段技轉及上線 | 2024-03-15 | 2026-07-14 |  |  | 1.完成30張表單流程開發及上線 2.教育訓練與技術移轉 區分系統管理者、表單流程管理員、使用者
5 | 第四階段技轉及上線 | 2026-07-15 | 2026-09-22 |  |  | 技術顧問輔導開發表單流程 輔導客戶自行開發33張表單流程

## 工作項目
項次 | 工作代號 | 工作說明 | 計畫人天 | 負責人員 | 預計開始日 | 預計完成日 | 實際開始日 | 實際完成日 | 處理時間 (PM) | 處理時間 (SA) | 處理時間 (PG) | 處理時間 (QC) | 狀態(如期or延遲) | 備註
1 | 1 | 起案會議 | 0.5 | All | 2026-01-14 | 2026-01-14 | 2026-01-14 | 2026-01-14
2 | 1.1 | 外部啟案會議 | 0.5 | All | 2026-01-14 | 2026-01-14 | 2026-01-14 | 2026-01-14
3 | 1.2 | 內部啟案會議 | 0.5 | All | 2026-01-14 | 2026-01-14 | 2026-01-14 | 2026-01-14
4 | 2 | 第一階段-規格階段 | 55.5 | 蕭維德、李中凱 、中華資安-曜鍾 | 2026-01-20 | 2026-02-13 | 2026-01-20
5 | 2.1 | 需求訪談 | 3 | 蕭維德、李中凱 、中華資安-曜鍾 | 2026-01-20 | 2026-02-11 | 2026-01-20
6 | 2.2 | 規格書撰寫 | 10 | 蕭維德、李中凱、 中華資安-曜鍾 | 2026-01-20 | 2026-02-11 | 2026-01-20
7 | 2.2.1 | 規格書-21張表單 | 10.5 | 蕭維德 | 2026-01-20 | 2026-02-11 | 2026-01-20
8 | 2.2.1.1 | 標準表單討論(防火牆規則申請單、帳號權限異動申請單、一般簽呈、公文收發、公文收文、財產增加單、押標金/履保金/印花稅簽呈) | 1 | 蕭維德 | 2026-01-20 | 2026-01-20 | 2026-01-20 | 2026-01-20 |  | 6 |  |  |  | 1/20 表單討論7張 6H
9 | 2.2.1.2 | 標準表單規格書製作(7張) | 3.5 | 蕭維德 | 2026-01-29 | 2026-02-10 | 2026-01-29 | 2026-02-10 |  | 4 |  |  |  | 1/29 討論兩張4H
10 | 2.2.1.3 | 標準表單討論(維運電腦使用紀錄、矯正預防單)(2張) | 1 | 蕭維德 | 2026-01-30 | 2026-01-30 | 2026-01-30 | 2026-01-30 |  | 4 |  |  |  | 1/30 討論6張4H
11 | 2.2.1.4 | 標準表單規格書製作(維運電腦使用紀錄、矯正預防單)(2張) | 1 | 蕭維德 | 2026-01-29 | 2026-02-10 | 2026-01-30 | 2026-02-02 |  | 4 |  |  |  | 1/23 2H 1/27 2H
12 | 2.2.1.5 | 標準表單討論(標準變更申請單、系統使用者帳號清單、資產設備需求單、變更暨上線申請單、軟體需求申請單)(5張) | 1 | 蕭維德 | 2026-02-04 | 2026-02-04 | 2026-02-04 | 2026-02-04
13 | 2.2.1.6 | 標準表單規格書製作(標準變更申請單、系統使用者帳號清單、資產設備需求單、變更暨上線申請單、軟體需求申請單)(5張) | 2.5 | 蕭維德 | 2026-02-04 | 2026-02-10 | 2026-01-29 | 2026-02-06
14 | 2.2.1.7 | 標準表單討論(資訊服務請求單)(1張) | 1 | 蕭維德 | 2026-02-06 | 2026-02-06 | 2026-02-06 | 2026-02-06
15 | 2.2.1.8 | 標準表單規格書製作(資訊服務請求單)(1張) | 0.5 | 蕭維德 | 2026-02-10 | 2026-02-10 | 2026-02-10 | 2026-02-10
16 | 2.2.1.9 | 標準表單討論(教育訓練申請單、資安證照補助申請單)(2張) | 1 | 蕭維德 | 2026-02-04 | 2026-02-04 | 2026-02-04 | 2026-02-04
17 | 2.2.1.10 | 標準表單規格書製作(教育訓練申請單、資安證照補助申請單)(2張) | 1 | 蕭維德 | 2026-02-10 | 2026-02-10 | 2026-02-10 | 2026-02-10
18 | 2.2.1.11 | 標準表單討論(客戶授信額度申請表)(1張) | 1 | 蕭維德 | 2026-02-11 | 2026-02-11 | 2026-02-11 | 2026-02-11
19 | 2.2.1.12 | 標準表單規格書製作(客戶授信額度申請表)(1張) | 0.5 | 蕭維德 | 2026-02-11 | 2026-02-11 | 2026-02-10 | 2026-02-12
20 | 2.2.2 | 規格書-9張客製表單 |  |  | 2026-01-22 | 2026-02-10 | 2026-01-22
21 | 2.2.2.1 | 客製表單討論(請購、採購、驗收) | 2 | 李中凱 | 2026-01-22 | 2026-01-22 | 2026-01-22 | 2026-01-22
22 | 2.2.2.2 | 請購、採購、驗收規格書製作 | 3 | 李中凱 | 2026-02-06 | 2026-02-09 | 2026-02-09 | 2026-02-10
23 | 2.2.2.3 | 客製表單討論(請款單、發票開立申請單、非消耗品增加單) | 2 | 李中凱 | 2026-02-03 | 2026-02-03 | 2026-02-03 | 2026-02-03
24 | 2.2.2.4 | 請款單、發票開立申請單、非消耗品增加單規格書製作 | 3 | 李中凱 | 2026-02-06 | 2026-02-10 | 2026-03-09
25 | 2.2.2.5 | 客製表單討論(國內/外川旅費申請表、採購簽呈 (外採)、催費訪談表) | 2 | 李中凱 | 2026-02-06 | 2026-02-06 | 2026-02-06 | 2026-02-06
26 | 2.2.2.6 | 國內/外川旅費申請表、採購簽呈 (外採)、催費訪談表規格書製作 | 3 | 李中凱 | 2026-02-06 | 2026-02-10 | 2026-02-10
27 | 2.3 | 規格確認 |  |  | 2026-02-10 | 2026-02-13 | 2026-02-10
28 | 2.3.1 | 規格書確認-21張規格書確認 | 1 | 蕭維德 | 2026-02-10 | 2026-02-13 | 2026-02-10
29 | 2.3.2 | 規格書確認-9張規格書確認 | 1 | 蕭維德、李中凱、 中華資安-曜鍾 | 2026-02-10 | 2026-02-13 | 2026-02-10
30 | 2.4 | 測試規格書 | 1 | 蕭維德 | 2026-02-10 | 2026-02-10 | 2026-02-10 | 2026-02-10
31 | 2.5 | 排定30張表單流程開發及分群上線順序 | 1 | 蕭維德 | 2026-02-10 | 2026-02-10 | 2026-02-12 | 2026-02-12
32 | 2.6 | 教育訓練計劃文件 | 1 | 蕭維德 | 2026-02-10 | 2026-02-10 | 2026-02-12 | 2026-02-12
33 | 2.7 | 第一階段-客服單簽回 | 1 | 蕭維德、中華資安-曜鍾 | 2026-02-10 | 2026-02-12 | 2026-02-12 | 2026-02-12
34 | 3 | 第二階段-系統上線 | 13.5 | 唐瑜、李中凱 | 2026-01-13 | 2026-04-20 | 2026-02-23
35 | 3.1 | BPM資訊系統安裝、設定與初始資料建置 | 1 | Hill | 2026-03-03 | 2026-03-03 | 2026-03-05 | 2026-03-05
36 | 3.2 | 初版表單建置 |  |  | 2026-01-15 | 2026-02-10 | 2026-01-13 | 2026-01-30
37 | 3.2.1 | 課程學習-UOFX 表單設計 | 0.5 | 唐瑜 | 2026-01-13 | 2026-01-13 | 2026-01-13 | 2026-01-14 |  |  |  | 3.5 |  | 01/13 - 影片教學 1.5h 01/14 - 影片教學 2h
38 | 3.2.2 | 表單初版建置-5.一般簽呈 | 0.5 | 唐瑜 | 2026-01-14 | 2026-01-14 | 2026-01-14 | 2026-01-14 |  |  |  | 0.5 |  | 01/14 - 表單設計 0.5h
39 | 3.2.3 | 表單初版建置-7.財產增加單 | 0.5 | 唐瑜 | 2026-01-14 | 2026-01-14 | 2026-01-14 | 2026-01-14 |  |  |  | 0.5 |  | 01/14 - 表單設計 0.5h
40 | 3.2.4 | 表單初版建置-24 押標金/履保金/印花稅簽呈 (不進行製作) | 0.5 | 唐瑜 | 2026-01-15 | 2026-01-15 | 2026-01-15 | 2026-01-15 |  |  |  | 1 |  | 01/15 - 表單設計(含文件撰寫) 1h
41 | 3.2.5 | 表單初版建置-29 公文收發 | 0.5 | 唐瑜 | 2026-01-15 | 2026-01-15 | 2026-01-15 | 2026-01-15 |  |  |  | 1 |  | 01/15 - 表單設計(含文件撰寫) 1h
42 | 3.2.6 | 表單初版建置-11 防火牆規則申請單 | 0.5 | 唐瑜 | 2026-01-16 | 2026-01-16 | 2026-01-15 | 2026-01-15 |  |  |  | 1 |  | 01/15 - 表單設計(含文件撰寫) 1h
43 | 3.2.7 | 表單初版建置-12 標準變更申請單 | 0.5 | 唐瑜 | 2026-01-16 | 2026-01-16 | 2026-01-15 | 2026-01-15 |  |  |  | 1 |  | 01/15 - 表單設計(含文件撰寫) 1h
44 | 3.2.8 | 表單初版建置-13 帳號權限異動申請單 | 0.5 | 唐瑜 | 2026-01-20 | 2026-01-20 | 2026-01-15 | 2026-01-15 |  |  |  | 1 |  | 01/15 - 表單設計(含文件撰寫) 1h
45 | 3.2.9 | 表單建置-1.用印申請單 | 1 | 唐瑜 | 2026-03-03 | 2026-03-03 | 2026-02-04 | 2026-02-04 |  |  |  | 3 |  | 02/04 - 表單設計(含文件撰寫) 3h
46 | 3.2.10 | 表單建置-11.防火牆規則申請單 | 1 | 唐瑜 | 2026-03-04 | 2026-03-04 | 2026-01-30 | 2026-01-30 |  |  |  | 1 |  | 01/30 - 表單設計(含文件撰寫) 1h
47 | 3.2.11 | 表單建置-18.教育訓練申請單(一般/特殊/委外) | 1 | 唐瑜 | 2026-03-05 | 2026-03-05 | 2026-01-22 | 2026-01-22 |  |  |  | 2 |  | 01/22- 表單設計(含文件撰寫) 2h
48 | 3.2.12 | 表單建置-26.維運電腦使用紀錄 | 1 | 唐瑜 | 2026-03-11 | 2026-03-11 | 2026-01-30 | 2026-01-30 |  |  |  | 2 |  | 01/30 - 表單設計(含文件撰寫) 2h
49 | 3.2 | 第二階段-異質系統整合 |  |  | 2026-02-23 | 2026-04-20 | 2026-03-09 | 2026-03-19
50 | 3.2.1 | Azure Entra ID & SSO | 1 | 蕭維德、Hill、中華資安 | 2026-03-20 | 2026-03-20 | 2026-03-22 | 2026-03-22
51 | 3.2.2 | 104Max人資系統 | 1 | 蕭維德、Hill、中華資安 | 2026-03-20 | 2026-03-20 | 2026-03-22 | 2026-03-22
52 | 3.2.3 | NetSuite ERP SaaS系統 | 1 | 李中凱、中華資安 | 2026-03-25 | 2026-03-25 | 2026-03-22 | 2026-03-22
53 | 3.2.4 | 檔案保存系統SharePoint介接 | 1 | 蕭維德、中華資安 | 2026-03-25 | 2026-03-31 | 2026-03-24 | 2026-03-24
54 | 3.2.4.1 | SharePoint POC 畫面/串接 | 1 | 林宥勳 | 2026-03-09 | 2026-03-20 | 2023-03-16 | 2026-03-19 |  |  | 10 |  |  | 3/16-2h 3/18-2h 3/19-2h 3/24-4h
55 | 3.2.4.1 | SharePoint POC API製作 | 1 | 李翊華 | 2026-03-09 | 2026-03-20 | 2023-03-16 | 2026-03-18 |  |  | 10 |  |  | 03/16 - 1.5H 03/17 - 4.5H 03/18 - 4H
56 | 3.2.5 | 完成現有4個系統整合測試報告 |  |  | 2026-03-25 | 2026-04-06 | 2026-03-27 | 2026-04-10
57 | 3.2.5.1 | Azure Entra ID & SSO 整合測試報告 | 1 | 唐瑜 | 2026-03-25 | 2026-03-25 | 2026-03-27 | 2026-04-03 | [5 empty] | 預計3/31完成
58 | 3.2.5.2 | 104Max人資系統整合測試報告 | 1 | 唐瑜 | 2026-03-26 | 2026-03-26 | 2026-03-27 | 2026-04-10 | [5 empty] | 預計4/10
59 | 3.2.5.3 | NetSuite ERP SaaS系統整合測試報告 | 1 | 李中凱 | 2026-04-06 | 2026-04-06 | 2026-04-06 | 2026-04-06
60 | 3.2.5.4 | 檔案保存系統SharePoint介接整合測試報告 | 1 | 蕭維德、唐瑜 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 2026-04-03 | [5 empty] | 預計3/31完成
61 | 3.3 | 5個表單流程製作之設計內容及上線測試報告 | 5 | 亞家 | 2026-04-20 | 2026-04-20 | 2026-04-12 | 2026-04-12
62 | 3.3.1 | 1. 1 用印申請單調整及測試 | 0.5 | 蕭維德 | 2026-04-02 | 2026-04-10 | 2026-04-12 | 2026-04-20 | [5 empty] | 4/7 表單調整 4H，表單測試及報告製作4H
63 | 3.3.3 | 用印申請單上線測試報告 | 0.5 | 蕭維德 | 2026-04-02 | 2026-04-10 | 2026-04-12 | 2026-04-12
64 | 3.3.4 | 2. 12標準變更申請單 | 0.5 | 蕭維德 | 2026-04-02 | 2026-04-10 | 2026-04-12 | 2026-04-12 | [5 empty] | 1/22、1/30 已談過 2026/03/12 承會議結論，調整第二階段上線表單，由防火牆規則申請單調整成標準變更申請單 4/8 表單調整 4H，表單測試及報告製作4H
65 | 3.3.6 | 標準變更申請單上線測試報告 | 0.5 | 蕭維德 | 2026-04-02 | 2026-04-10 | 2026-04-12 | 2026-04-12
66 | 3.3.7 | 3. 18 教育訓練申請單(一般/特殊/委外)調整及測試 | 0.5 | 蕭維德 | 2026-04-02 | 2026-04-10 | 2026-04-12 | 2026-04-12 | [5 empty] | 4/15 表單調整 4H，表單測試及報告製作4H
67 | 3.3.9 | 教育訓練申請單上線測試報告 | 0.5 | 蕭維德 | 2026-04-02 | 2026-04-10 | 2026-04-12 | 2026-04-12
68 | 3.3.10 | 4. 30客戶授信額度申請(變更)表調整及測試 | 0.5 | 蕭維德 | 2026-04-02 | 2026-04-10 | 2026-04-12 | 2026-04-12 | [5 empty] | 4/16 表單調整 4H，表單測試及報告製作4H
69 | 3.3.12 | 客戶授信額度申請上線測試報告 | 0.5 | 蕭維德 | 2026-04-02 | 2026-04-10 | 2026-04-12 | 2026-04-12
70 | 3.3.13 | 5. 26維運電腦使用紀錄調整及測試 | 0.5 | 蕭維德 | 2026-04-02 | 2026-04-10 | 2026-04-12 | 2026-04-12 | [5 empty] | 1/30 已談過 4/22 表單調整 4H，表單測試及報告製作4H
71 | 3.3.15 | 維運電腦使用紀錄上線測試報告 | 0.5 | 蕭維德 | 2026-04-02 | 2026-04-10 | 2026-04-12 | 2026-04-12
72 | 3.3.16 | 第二階段5張表單表單上線 | 1 | 蕭維德 | 2026-04-10 | 2026-04-20 | 2026-04-20 | 2026-04-20
73 | 3.3 | 第二階段驗收確認單 | 1 | 蕭維德、中華資安-曜鍾 | 2026-04-15 | 2026-04-20 | 2026-04-24 | 2026-04-24
74 | 4 | 第三階段-完成30張表單流程開發及上線 | 208 |  | 2026-01-20 | 2026-07-14 | 2026-01-20
75 | 4.1 | 標準表單建置 | 8.5 |  | 2026-01-20 | 2026-02-10 | 2026-01-20 | 2026-02-10
76 | 4.1.1 | 表單初版建置-14 系統使用者帳號清單 | 0.5 | 唐瑜 | 2026-01-20 | 2026-01-20 | 2026-01-21 | 2026-01-21 |  |  |  | 1 |  | 01/21 - 表單設計(含文件撰寫) 1h
77 | 4.1.2 | 表單初版建置-15 資產設備需求單 | 0.5 | 唐瑜 | 2026-01-21 | 2026-01-21 | 2026-01-21 | 2026-01-21 |  |  |  | 1 |  | 01/21 - 表單設計(含文件撰寫) 1h
78 | 4.1.3 | 表單初版建置-16 軟體需求申請單 (併至15資產設備) | 0.5 | 唐瑜 | 2026-01-21 | 2026-01-21 | 2026-01-22 | 2026-01-22 |  |  |  | 1 |  | 01/22 - 表單設計(含文件撰寫) 1h 1/30- 客戶提出該張單併至資產設備需求單
79 | 4.1.4 | 表單初版建置-18 教育訓練申請單 | 0.5 | 唐瑜 | 2026-01-22 | 2026-01-22 | 2026-01-22 | 2026-01-22 |  |  |  | 2 |  | 01/22 - 表單設計(含文件撰寫) 2h
80 | 4.1.5 | 表單初版建置-19 資安證照補助申請單 | 0.5 | 唐瑜 | 2026-01-22 | 2026-01-22 | 2026-01-22 | 2026-01-29 |  |  |  | 1 |  | 01/29 - 表單設計(含文件撰寫) 1h
81 | 4.1.6 | 表單初版建置-28 變更暨上線申請單 | 1 | 唐瑜 | 2026-01-23 | 2026-01-23 | 2026-01-23 | 2026-01-27 |  |  |  | 4 |  | 01/27 - 表單設計(含文件撰寫) 4h
82 | 4.1.7 | 表單初版建置-23 資訊服務請求單 | 0.5 | 唐瑜 | 2026-01-27 | 2026-01-27 | 2026-02-06 | 2026-02-06 |  |  |  | 1 |  | 02/06 - 表單設計(含文件撰寫) 1h
83 | 4.1.8 | 表單初版建置-26 維運電腦使用紀錄 | 0.5 | 唐瑜 | 2026-01-28 | 2026-01-28 | 2026-01-27 | 2026-01-27 |  |  |  | 1 |  | 01/27 - 表單設計(含文件撰寫) 1h
84 | 4.1.9 | 表單初版建置-1 用印申請單 | 1 | 唐瑜 | 2026-01-29 | 2026-01-29 | 2026-02-04 | 2026-02-04 |  |  |  | 2.5 |  | 02/04 - 表單設計(含文件撰寫) 2.5h
85 | 4.1.10 | 表單初版建置-6 財產異動單 (待討論) | 1 | 唐瑜 | 2026-01-30 | 2026-01-30 | 2026-02-03 | 2026-02-03 |  |  |  | 1.5 |  | 02/03 - 表單設計(含文件撰寫) 1.5h
86 | 4.1.11 | 表單初版建置-27 矯正預防單 | 1 | 唐瑜 | 2026-02-04 | 2026-02-04 | 2026-01-22 | 2026-01-29 |  |  |  | 2 |  | 01/27 - 表單設計(含文件撰寫) 2h
87 | 4.1.12 | 表單初版建置-30 客戶授信額度申請 (變更) 表 | 1 | 唐瑜 | 2026-02-10 | 2026-02-10 | 2026-02-11 | 2026-02-11 |  |  |  | 2 |  | 02/11 - 表單設計(含文件撰寫) 2h
88 | 4.1.13 | 表單初版建置-9 專業人力部人員工作評量表(不進行製作) | 1 | 唐瑜
89 | 4.1.14 | 表單初版建置-10 從業人員離職/留職停薪/轉調確認表(不進行製作) | 1 | 唐瑜
90 | 4.2 | 表單調整+測試 | 29.5 | 唐瑜 | 2026-04-27 | 2026-04-27 | 2026-04-27
91 | 4.2.1 | 表單調整-5.一般簽呈 | 1 | 唐瑜 | 2026-04-27 | 2026-04-28 | 2026-04-27 | 2026-04-28
92 | 4.2.2 | 表單調整-6 財產異動單 | 1 | 唐瑜 | 2026-04-30 | 2026-05-04 | 2026-04-30 | 2026-05-04
93 | 4.2.3 | 表單調整-7.財產增加單 | 1 | 唐瑜 | 2026-05-06 | 2026-05-07 | 2026-05-06 | 2026-05-07
94 | 4.2.4 | 表單調整-27 矯正預防單 | 1 | 唐瑜 | 2026-05-11 | 2026-05-12 | 2026-05-11 | 2026-05-12
95 | 4.2.5 | 表單調整-13 帳號權限異動申請單 | 1 | 唐瑜 | 2026-05-14 | 2026-05-15 | 2026-05-14 | 2026-05-15
96 | 4.2.6 | 表單調整-14 系統使用者帳號清單 | 1 | 唐瑜 | 2026-05-19 | 2026-05-20 | 2026-05-19 | 2026-05-20
97 | 4.2.7 | 表單調整-15 資產設備需求單 | 1 | 唐瑜 | 2026-05-22 | 2026-05-25 | 2026-05-22 | 2026-05-25
98 | 4.2.8 | 表單調整-16 軟體需求申請單 (併至15資產設備) | 1 | 唐瑜 | 2026-05-27 | 2026-05-28 | 2026-05-27 | 2026-05-28
99 | 4.2.9 | 表單調整-19 資安證照補助申請單 | 1 | 唐瑜 | 2026-06-01 | 2026-06-02 | 2026-06-01 | 2026-06-02
100 | 4.2.10 | 表單調整-28 變更暨上線申請單 | 1 | 唐瑜 | 2026-06-04 | 2026-06-05 | 2026-06-04 | 2026-06-05
101 | 4.2.11 | 表單調整-29 公文收文 | 1 | 唐瑜 | 2026-06-09 | 2026-06-10 | 2026-06-09 | 2026-06-10
102 | 4.2.12 | 表單調整-29 公文發文 | 1 | 唐瑜 | 2026-06-12 | 2026-06-15 | 2026-06-12 | 2026-06-15
103 | 4.2.13 | 表單調整- (客)防火牆規則申請單 | 11 | 唐瑜 | 2026-05-04 | 2026-05-22 | 2026-05-04 | 2026-05-22
104 | 4.2.14 | 標準表單測試報告 | 6.5 | 唐瑜 | 2026-04-02 | 2026-05-02 | 2026-04-02 | 2026-05-02
105 | 4.3 | 標準表單客戶測試 | 13 | 中華資安 | 2026-07-01 | 2026-07-09 | 2026-06-30 | 2026-06-30
106 | 4.3.1 | 客戶測試-5.一般簽呈 | 1 | 中華資安 | 2026-07-01 | 2026-07-09 | 2026-06-30 | 2026-06-30
107 | 4.3.2 | 客戶測試-6 財產異動單 | 1 | 中華資安 | 2026-07-01 | 2026-07-09 | 2026-06-30 | 2026-06-30
108 | 4.3.3 | 客戶測試-7.財產增加單 | 1 | 中華資安 | 2026-07-01 | 2026-07-09 | 2026-06-30 | 2026-06-30
109 | 4.3.4 | 客戶測試-27 矯正預防單 | 1 | 中華資安 | 2026-07-01 | 2026-07-09 | 2026-06-30 | 2026-06-30
110 | 4.3.5 | 客戶測試-13 帳號權限異動申請單 | 1 | 中華資安 | 2026-07-01 | 2026-07-09 | 2026-06-30 | 2026-06-30
111 | 4.3.6 | 客戶測試-14 系統使用者帳號清單 | 1 | 中華資安 | 2026-07-01 | 2026-07-09 | 2026-06-30 | 2026-06-30
112 | 4.3.7 | 客戶測試-15 資產設備需求單 | 1 | 中華資安 | 2026-07-01 | 2026-07-09 | 2026-06-30 | 2026-06-30
113 | 4.3.8 | 客戶測試-16 軟體需求申請單 (併至15資產設備) | 1 | 中華資安 | 2026-07-01 | 2026-07-09 | 2026-06-30 | 2026-06-30
114 | 4.3.9 | 客戶測試-19 資安證照補助申請單 | 1 | 中華資安 | 2026-07-01 | 2026-07-09 | 2026-06-30 | 2026-06-30
115 | 4.3.10 | 客戶測試-28 變更暨上線申請單 | 1 | 中華資安 | 2026-07-01 | 2026-07-09 | 2026-06-30 | 2026-06-30
116 | 4.3.11 | 客戶測試-29 公文收文 | 1 | 中華資安 | 2026-07-01 | 2026-07-09 | 2026-06-30 | 2026-06-30
117 | 4.3.12 | 客戶測試-29 公文發文 | 1 | 中華資安 | 2026-07-01 | 2026-07-09 | 2026-06-30 | 2026-06-30
118 | 4.3.13 | 客戶測試-12 (客)標準變更申請單 | 1 | 中華資安 | 2026-07-01 | 2026-07-09 | 2026-06-30 | 2026-06-30
119 | 4.3.14 | 依測試果進行討論/調整 | 6.5 | 唐瑜 | 2026-07-01 | 2026-07-06 | 2026-07-01 | 2026-07-10
120 | 4.3.15 | 客戶複測 | 5 | 中華資安 | 2026-07-01 | 2026-07-06 | 2026-07-01 | 2026-07-10
121 | 4.3.16 | 標準表單上線 | 2 | 唐瑜 | 2026-07-09 | 2026-07-10 | 2026-07-01 | 2026-07-10
122 | 4.4 | 客製表單開發 | 99 | 李中凱 | 2026-02-23 | 2026-06-18 | 2026-02-23
123 | 4.4.1 | 2.1.2 請購單 | 11 | 李中凱A | 2026-02-23 | 2026-02-26 | 2026-02-23 | [6 empty] | 目前依照先前規格 90% ，但4/24提供內容有需要調整故為80%
124 | 4.4.2 | 請轉採客製拋轉功能(頁面) | 11 | 李中凱A | 2026-03-02 | 2026-03-10 | 2026-02-23 | [6 empty] | 目前80%
125 | 4.4.3 | 2.1.3 採購單 | 11 | 李中凱A | 2026-03-11 | 2026-03-23 | 2026-02-23 | [6 empty] | 目前依照先前規格 85% ，但4/24提採購單規格還尚未確認
126 | 4.4.4 | 2.1.22 採購簽呈(外採) | 11 | 李中凱A | 2026-03-24 | 2026-04-10 | 2026-02-23 | [6 empty] | 目前依照先前規格 80% ，4/24 原先詢比議為文字輸入，調整為明細
127 | 4.4.5 | 採轉驗客製拋轉功能(頁面) | 11 | 李中凱A | 2026-04-13 | 2026-04-22 | 2026-02-23 | [6 empty] | 目前依照先前規格 40%
128 | 4.4.6 | 2.1.4 驗收紀錄單 | 11 | 李中凱B | 2026-03-26 | 2026-04-10 | 2026-02-23 | [6 empty] | 4/24 對NS寫回規格
129 | 4.4.7 | 2.1.20 請款單 (採購單請款)(NS起單 BPM簽核) | 11 | 李中凱A | 2026-04-23 | 2026-05-07 | 2026-02-23
130 | 4.4.8 | 請款單 (廠商請款單) | 11 | 李中凱A | 2026-05-08 | 2026-05-14 | 2026-02-23
131 | 4.4.9 | 請款單 (員工費用請款&員工個人零用金) | 11 | 李中凱A | 2026-05-15 | 2026-05-21 | 2026-02-23 | [6 empty] | 須重看規格，4/27之後才提供規格
132 | 4.4.10 | 請款單 (零用金合併請款) | 11 | 李中凱A | 2026-05-22 | 2026-05-28 | 2026-02-23 | [6 empty] | 須重看規格，4/27之後才提供規格
133 | 4.4.11 | 2.1.17 國內/外差旅費申請表 | 11 | 李中凱B | 2026-04-11 | 2026-04-29 | 2026-02-23 | [6 empty] | 單獨 寫回應付款 尚未提供內容 中華資安需與104約會議時間
134 | 4.4.12 | 2.1.8 非消耗品增加單 | 11 | 蕭維德、李哲瑋、林家慧 | 2026-05-25 | 2026-06-12 | 2026-06-15 | 2026-06-30
135 | 4.4.13 | 2.1.21 發票開立申請單 | 11 | 李中凱B | 2026-04-30 | 2026-05-15 | 2026-02-23 | [6 empty] | 須等NETSUITE TEMP TABLE 單獨
136 | 4.4.14 | 2.1.25 催費訪談表 | 11 | 李中凱B | 2026-05-16 | 2026-05-28 | 2026-02-23 | [6 empty] | 須等NETSUITE 催費INTERFACE 完成後才可進入開發 單獨
137 | 4.5 | 客製表單客戶測試 | 45 | 中華資安 | 2026-03-11 | 2026-07-22 | [7 empty] | 待規格及開發完成後定義測試時間
138 | 4.5.1 | 2.1.2 請購單 | 5 | 中華資安 | 2026-03-26 | 2026-04-01
139 | 4.5.2 | 請轉採客製拋轉功能(頁面) | 5 | 中華資安 | 2026-04-07 | 2026-04-13
140 | 4.5.3 | 2.1.3 採購單 | 5 | 中華資安 | 2026-04-20 | 2026-04-24
141 | 4.5.4 | 2.1.22 採購簽呈(外採) | 5 | 中華資安 | 2026-05-08 | 2026-05-14
142 | 4.5.5 | 採轉驗客製拋轉功能(頁面) | 5 | 中華資安 | 2026-05-20 | 2026-05-26
143 | 4.5.6 | 2.1.4 驗收紀錄單 | 5 | 中華資安 | 2026-05-08 | 2026-05-14
144 | 4.5.7 | 2.1.20 請款單 (採購單請款)(NS起單 BPM簽核) | 5 | 中華資安 | 2026-06-03 | 2026-06-09
145 | 4.5.8 | 請款單 (廠商請款單) | 5 | 中華資安 | 2026-06-10 | 2026-06-16
146 | 4.5.9 | 請款單 (員工費用請款&員工個人零用金) | 5 | 中華資安 | 2026-06-17 | 2026-06-24
147 | 4.5.10 | 請款單 (零用金合併請款) | 5 | 中華資安 | 2026-06-25 | 2026-07-01
148 | 4.5.11 | 2.1.17 國內/外差旅費申請表 | 5 | 中華資安 | 2026-05-20 | 2026-05-26
149 | 4.5.12 | 2.1.8 非消耗品增加單 | 5 | 中華資安 | 2026-06-11 | 2026-06-17
150 | 4.5.13 | 2.1.21 發票開立申請單 | 5 | 中華資安 | 2026-06-04 | 2026-06-10
151 | 4.5.14 | 2.1.25 催費訪談表 | 5 | 中華資安 | 2026-06-17 | 2026-06-24
152 | 4.5.15 | 客戶議題調整 | 10 | 亞家、中華資安 | 2026-03-26 | 2026-06-30
153 | 4.5.16 | 客戶覆測 | 5 | 中華資安 | 2026-04-07 | 2026-07-06
154 | 4.5.17 | 客製表單上線 |  |  | 2026-08-15 | 2026-08-15
155 | 5 | 額外開發項目
156 | 5.1 | 2FA登入(Mail驗證碼)-規格書 | 2 | 蕭維德 | 2026-07-20 | 2026-07-23 | 2026-07-20 | 2026-07-23
157 | 5.2 | 2FA登入(Mail驗證碼)-畫面 | 1 | 林宥勳 | 2026-07-24 | 2026-08-14 | 2026-07-24 | 2026-07-24 | [5 empty] | 7/24 - 2H
158 | 5.3 | 2FA登入(Mail驗證碼)-Api | 4 | Eva | 2026-07-24 | 2026-08-14 | 2026-08-10 | 2026-08-13 | [5 empty] | 8/10 - 2H 8/11- 7H 8/12 - 5.5H 8/13 - 5.5H
159 | 5.4 | 2FA登入(Mail驗證碼)-串接 | 2 | 林宥勳 | 2026-07-24 | 2026-08-14 | 2026-08-14 | 2026-08-21 | [5 empty] | 8/14 - 3H 8/17 - 7.5H 8/18 - 4H 8/21 - 0.5H
160 | 5.5 | 2FA登入(Mail驗證碼)-測試 | 1 | Eva | 2026-08-15 | 2026-08-31 | 2026-08-18 | 2026-08-21 | [5 empty] | 8/18 - 4H 8/19 - 2H 8/21-2H
161 | 5.6 | 104 多職務維護-規格書 | 2 | 蕭維德 | 2026-07-20 | 2026-07-23 | 2026-07-20 | 2026-07-23
162 | 5.7 | 104 多職務維護-畫面 | 1 | 方琦 | 2026-07-24 | 2026-08-14 | 2026-08-03 | 2026-08-04 | [5 empty] | 8/3 - 1H 8/4 - 5H
163 | 5.8 | 104 多職務維護-Api | 3 | Eva | 2026-07-24 | 2026-08-14 | 2026-08-07 | 2026-09-03 | [5 empty] | 8/7 - 6H 8/10 - 5.5H 9/3 - 1.5H 104 9/3 完成掛選單作業，亞家9/3、9/4 完成調整及確認
164 | 5.9 | 104 多職務維護-串接 | 2 | 方琦 | 2026-07-24 | 2026-08-14 | 2026-08-12 | 2026-09-04 | [5 empty] | 8/12 - 7H 9/4 - 3.5H
165 | 5.10 | 104 多職務維護-測試 | 1 | Eva | 2026-08-17 | 2026-08-19 | 2026-09-04 | 2026-09-04 | [5 empty] | 9/4 - 1H
166 | 5.11 | 套表列印 | 1 | 王政崴 | 2026-07-27 | 2026-08-05 | 2026-08-14 | 2026-08-17 | [5 empty] | 08/14-5H 08/17 - 2.5H
5.12
5.13
5.14
5.15
5.16
172 | 5 | 客戶正式區部屬 | 0.5 | 蕭維德、李哲瑋、林家慧 | 2026-09-10 | 2026-09-10
173 | 6 | Go-Live | 1 | 客戶 | 2026-09-20 | 2026-09-20
174 | 7 | 驗收客服單 | 0.5 | 蕭維德 | 2026-10-15 | 2026-10-15
175 | 8 | 結案檢討 | 1 | 亞家 | 2026-11-15 | 2026-11-15

## 議題單
項次 | 提報人 | 提報日期 | 類型 | 需求說明 | 解決方案 | 處理人員 | 狀態 | 預計完成日 | 實際完成日 | 內部Uat確認 | 部版版號 | 客戶UAT日 | 客戶確認日 | 備註
1 | 客戶 | 2026-02-06 | 需求 | 財產異動要直接關聯財產增加帶出財產增加明細 | 需客製才可達到，此張為標準表單需再跟客戶說明 | 蕭維德
2 | 客戶 | 2026-02-06 | 需求 | 財產異動串接NS | NS目前無財產模組API | 蕭維德
3 | 客戶 | 2026-01-22 | 需求 | 請轉採客製拋轉頁面 | 額外客製頁面 | 李中凱
4 | 客戶 | 2026-01-22 | 需求 | 採轉驗客製拋轉頁面 | 額外客製頁面 | 李中凱
5 | 客戶 | 2026-02-02 | 需求 | 請款單 (預付款請款) | 額外新增表單 | 李中凱
6 | 客戶 | 2026-02-02 | 需求 | 請款單 (員工費用請款) | 額外新增表單 | 李中凱
7 | 客戶 | 2026-02-06 | 需求 | 請款黏貼單套印 | 維德評估看是否使用標準這邊QUOTA | 李中凱
8 | 客戶 | 2026-02-11 | 需求 | 授信額度申請單 串接NS | 需客製才可達到，此張為標準表單需再跟客戶說明 | 蕭維德
9 | 客戶 | 2026-05-06 | 議題 | 104只有一個職種，該如何同步 | 104說要客製，客戶不認同 | 104、蕭維德
10 | 客戶 | 2026-05-06 | 議題 | 104有告知bpm可以匯出資料讓104可以匯入 |  | 104、蕭維德
11 | 客戶 | 2026-05-11 | 議題 | 教育訓練申請單，表單欄位調整，上課人員及點數計算 |  | 蕭維德 | 修改完成 | 2026-05-13 | 2026-05-13 |  |  |  |  | 2h
12 | 客戶 | 2026-05-20 | 議題 | 調整客戶授信額度表單欄位，規格2.7版 |  | 蕭維德 | 修改完成 | 2026-05-20 | 2026-05-20 |  |  |  |  | 2h
13 | 客戶 | 2026-06-01 | 議題 | 客戶授信-刪除附件欄位 |  | 蕭維德 | 修改完成 | 2026-06-02 | 2026-06-02
14 | weite | 2026-06-29 | 議題 | 非消耗品查詢介面日期欄位需調整成只顯示日期 | 將現有時分秒移除 | 林家慧 | 修改完成 | 2026-06-29 | 2026-06-29
15 | weite | 2026-09-04 | 議題 | 左側選單切換部門時，是否可不閃爍，或者loading 視窗只遮罩右邊程線人員的區塊 |  | 方琦 | 修改完成 | 2026-09-04 | 2026-09-04 |  |  |  |  | 09/04 - 0.5H
16 | weite | 2026-09-04 | Bug | Emp020人員 在清單顯示沒有職務，但是點編輯，職務欄位卻又有職務 |  | 李翊華、方琦 | 修改完成 | 2026-09-04 | 2026-09-04 |  |  |  |  | 09/04 - 0.5H
Formulas:
狀態 = IF([客戶確認日]<>"","已確認",IF([內部Uat確認]<>"","Uat已完成",IF([實際完成日]<>"","修改完成",IF(AND(TODAY()>[預計完成日],[預計完成日]<>""),"已逾期",IF(AND(TODAY()<=[預計完成日],[預計完成日]<>""),"進行中","")))))

## 議題截圖
#16

## CheckList
勿動 |  |  | 勿動
編號 | 需求說明 | 處理人員 | 狀態 | 預計完成日 | 實際完成日 | 內部確認 | 部版版號 | 客戶UAT日 | 客戶確認 | 備註
1 | 起案會議 | All | [7 empty] | ppt POC PEP
2 | 規格書文件 | [8 empty] | docx 、客服單
3 | 程式交付 | [8 empty] | docx 、客服單
4 | 程式版控 | [8 empty] | git
5 | 測試/操作手冊 | [8 empty] | docx、客服單
6 | 結案會議 | [8 empty] | 表單
Formulas:
狀態 = IF([客戶確認]<>"","已確認",IF([內部確認]<>"","Uat已完成",IF([實際完成日]<>"","修改完成",IF(AND(TODAY()>[預計完成日],[預計完成日]<>""),"已逾期",IF(AND(TODAY()<=[預計完成日],[預計完成日]<>""),"進行中","")))))

## 工作項目(給)
項次 | 工作代號 | 工作說明 | 計畫人天 | 負責人員 | 預計開始日 | 預計完成日 | 實際開始日 | 實際完成日 | 處理時間 (PM) | 處理時間 (SA) | 處理時間 (PG) | 處理時間 (QC) | 狀態(如期or延遲) | 備註
1 | 1 | 起案會議 | 0.5 | All | 2026-01-14 | 2026-01-14 | 2026-01-14 | 2026-01-14
2 | 1.1 | 外部啟案會議 | 0.5 | All | 2026-01-14 | 2026-01-14 | 2026-01-14 | 2026-01-14
3 | 1.2 | 內部啟案會議 | 0.5 | All | 2026-01-14 | 2026-01-14 | 2026-01-14 | 2026-01-14
4 | 2 | 第一階段-規格階段 | 55.5 | 蕭維德、李中凱 、中華資安-曜鍾 | 2026-01-20 | 2026-02-13
5 | 2.1 | 需求訪談 | 3 | 蕭維德、李中凱 、中華資安-曜鍾 | 2026-01-20 | 2026-02-11
6 | 2.2 | 規格書撰寫 | 10 | 蕭維德、李中凱、 中華資安-曜鍾 | 2026-01-20 | 2026-02-11
7 | 2.2.1 | 規格書-21張表單 | 10.5 | 蕭維德 | 2026-01-20 | 2026-02-11
8 | 2.2.1.1 | 標準表單討論(防火牆規則申請單、帳號權限異動申請單、一般簽呈、公文收發、公文收文、財產增加單、押標金/履保金/印花稅簽呈) | 1 | 蕭維德 | 2026-01-20 | 2026-01-20 | 2026-01-20 | 2026-01-20 |  | 6 |  |  |  | 1/20 表單討論7張 6H
9 | 2.2.1.2 | 標準表單規格書製作(7張) | 3.5 | 蕭維德 | 2026-01-29 | 2026-02-10 | 2026-01-29 |  |  | 4 |  |  |  | 1/29 討論兩張4H
10 | 2.2.1.3 | 標準表單討論(維運電腦使用紀錄、矯正預防單)(2張) | 1 | 蕭維德 | 2026-01-30 | 2026-01-30 | 2026-01-30 | 2026-01-30 |  | 4 |  |  |  | 1/30 討論6張4H
11 | 2.2.1.4 | 標準表單規格書製作(維運電腦使用紀錄、矯正預防單)(2張) | 1 | 蕭維德 | 2026-01-29 | 2026-02-10 | 2026-01-30 | 2026-02-02 |  | 4 |  |  |  | 1/23 2H 1/27 2H
12 | 2.2.1.5 | 標準表單討論(標準變更申請單、系統使用者帳號清單、資產設備需求單、變更暨上線申請單、軟體需求申請單)(5張) | 1 | 蕭維德 | 2026-02-04 | 2026-02-04 | 2026-02-04 | 2026-02-04
13 | 2.2.1.6 | 標準表單規格書製作(標準變更申請單、系統使用者帳號清單、資產設備需求單、變更暨上線申請單、軟體需求申請單)(5張) | 2.5 | 蕭維德 | 2026-02-04 | 2026-02-10 | 2026-01-29
14 | 2.2.1.7 | 標準表單討論(資訊服務請求單)(1張) | 1 | 蕭維德 | 2026-02-06 | 2026-02-06 | 2026-02-06 | 2026-02-06
15 | 2.2.1.8 | 標準表單規格書製作(資訊服務請求單)(1張) | 0.5 | 蕭維德 | 2026-02-10 | 2026-02-10 | 2026-02-10 | 2026-02-10
16 | 2.2.1.9 | 標準表單討論(教育訓練申請單、資安證照補助申請單)(2張) | 1 | 蕭維德 | 2026-02-04 | 2026-02-04 | 2026-02-04 | 2026-02-04
17 | 2.2.1.10 | 標準表單規格書製作(教育訓練申請單、資安證照補助申請單)(2張) | 1 | 蕭維德 | 2026-02-10 | 2026-02-10 | 2026-02-10 | 2026-02-10
18 | 2.2.1.11 | 標準表單討論(客戶授信額度申請表)(1張) | 1 | 蕭維德 | 2026-02-11 | 2026-02-11
19 | 2.2.1.12 | 標準表單規格書製作(客戶授信額度申請表)(1張) | 0.5 | 蕭維德 | 2026-02-11 | 2026-02-11 | 2026-02-10
20 | 2.2.2 | 規格書-9張客製表單 |  |  | 2026-01-22 | 2026-02-10 | 2026-01-22
21 | 2.2.2.1 | 客製表單討論(請購、採購、驗收) | 2 | 李中凱 | 2026-01-22 | 2026-01-22 | 2026-01-22 | 2026-01-22
22 | 2.2.2.2 | 請購、採購、驗收規格書製作 | 3 | 李中凱 | 2026-02-06 | 2026-02-09 | 2026-02-09 | 2026-02-10
23 | 2.2.2.3 | 客製表單討論(請款單、發票開立申請單、非消耗品增加單) | 2 | 李中凱 | 2026-02-03 | 2026-02-03 | 2026-02-03 | 2026-02-03
24 | 2.2.2.4 | 請款單、發票開立申請單、非消耗品增加單規格書製作 | 3 | 李中凱 | 2026-02-06 | 2026-02-10 | 2026-03-09
25 | 2.2.2.5 | 客製表單討論(國內/外川旅費申請表、採購簽呈 (外採)、催費訪談表) | 2 | 李中凱 | 2026-02-06 | 2026-02-06 | 2026-02-06 | 2026-02-06
26 | 2.2.2.6 | 國內/外川旅費申請表、採購簽呈 (外採)、催費訪談表規格書製作 | 3 | 李中凱 | 2026-02-06 | 2026-02-10
27 | 2.3 | 規格確認 |  |  | 2026-02-10 | 2026-02-13
28 | 2.3.1 | 規格書確認-21張規格書確認 | 1 | 蕭維德 | 2026-02-10 | 2026-02-13
29 | 2.3.2 | 規格書確認-9張規格書確認 | 1 | 蕭維德、李中凱、 中華資安-曜鍾 | 2026-02-10 | 2026-02-13
30 | 2.4 | 測試規格書 | 1 | 蕭維德 | 2026-02-10 | 2026-02-10
31 | 2.5 | 排定30張表單流程開發及分群上線順序 | 1 | 蕭維德 | 2026-02-10 | 2026-02-10
32 | 2.6 | 教育訓練計劃文件 | 1 | 蕭維德 | 2026-02-10 | 2026-02-10
33 | 2.7 | 第一階段-客服單簽回 | 1 | 蕭維德、中華資安-曜鍾 | 2026-02-10 | 2026-02-12
34 | 3 | 第二階段-系統上線 | 12.5 | 唐瑜、李中凱 | 2026-01-13 | 2026-04-20 | 2026-02-23
35 | 3.1 | BPM資訊系統安裝、設定與初始資料建置 | 1 | Hill | 2026-02-13 | 2026-02-13
36 | 3.2 | 表單建置 |  |  | 2026-01-15 | 2026-02-10
37 | 3.2.1 | 課程學習-UOFX 表單設計 | 0.5 | 唐瑜 | 2026-01-13 | 2026-01-13 | 2026-01-13 | 2026-01-14 |  |  |  | 3.5 |  | 01/13 - 影片教學 1.5h 01/14 - 影片教學 2h
38 | 3.2.2 | 表單初版建置-5.一般簽呈 | 0.5 | 唐瑜 | 2026-01-14 | 2026-01-14 | 2026-01-14 | 2026-01-14 |  |  |  | 0.5 |  | 01/14 - 表單設計 0.5h
39 | 3.2.3 | 表單初版建置-7.財產增加單 | 0.5 | 唐瑜 | 2026-01-14 | 2026-01-14 | 2026-01-14 | 2026-01-14 |  |  |  | 0.5 |  | 01/14 - 表單設計 0.5h
40 | 3.2.4 | 表單初版建置-24 押標金/履保金/印花稅簽呈 (不進行製作) | 0.5 | 唐瑜 | 2026-01-15 | 2026-01-15 | 2026-01-15 | 2026-01-15 |  |  |  | 1 |  | 01/15 - 表單設計(含文件撰寫) 1h
41 | 3.2.5 | 表單初版建置-29 公文收發 | 0.5 | 唐瑜 | 2026-01-15 | 2026-01-15 | 2026-01-15 | 2026-01-15 |  |  |  | 1 |  | 01/15 - 表單設計(含文件撰寫) 1h
42 | 3.2.6 | 表單初版建置-11 防火牆規則申請單 | 0.5 | 唐瑜 | 2026-01-16 | 2026-01-16 | 2026-01-15 | 2026-01-15 |  |  |  | 1 |  | 01/15 - 表單設計(含文件撰寫) 1h
43 | 3.2.7 | 表單初版建置-12 標準變更申請單 | 0.5 | 唐瑜 | 2026-01-16 | 2026-01-16 | 2026-01-15 | 2026-01-15 |  |  |  | 1 |  | 01/15 - 表單設計(含文件撰寫) 1h
44 | 3.2.8 | 表單初版建置-13 帳號權限異動申請單 | 0.5 | 唐瑜 | 2026-01-20 | 2026-01-20 | 2026-01-15 | 2026-01-15 |  |  |  | 1 |  | 01/15 - 表單設計(含文件撰寫) 1h
45 | 3.2.9 | 表單建置-1.用印申請單 | 1 | 唐瑜 | 2026-03-03 | 2026-03-03 | 2026-02-04 | 2026-02-04 |  |  |  | 3 |  | 02/04 - 表單設計(含文件撰寫) 3h
46 | 3.2.10 | 表單建置-11.防火牆規則申請單 | 1 | 唐瑜 | 2026-03-04 | 2026-03-04 | 2026-01-30 | 2026-01-30 |  |  |  | 1 |  | 01/30 - 表單設計(含文件撰寫) 1h
47 | 3.2.11 | 表單建置-18.教育訓練申請單(一般/特殊/委外) | 1 | 唐瑜 | 2026-03-05 | 2026-03-05 | 2026-01-22 | 2026-01-22 |  |  |  | 2 |  | 01/22- 表單設計(含文件撰寫) 2h
48 | 3.2.12 | 表單建置-30.客戶授信額度申請(變更)表 | 1 | 唐瑜 | 2026-03-09 | 2026-03-09
49 | 3.2.13 | 表單建置-26.維運電腦使用紀錄 | 1 | 唐瑜 | 2026-03-11 | 2026-03-11 | 2026-01-30 | 2026-01-30 |  |  |  | 2 |  | 01/30 - 表單設計(含文件撰寫) 2h
50 | 3.2 | 第二階段-異質系統整合 |  |  | 2026-02-23 | 2026-04-20
51 | 3.2.1 | Azure Entra ID & SSO | 1 | 蕭維德、Hill、中華資安 | 2026-03-13 | 2026-03-13
52 | 3.2.2 | 104Max人資系統 | 1 | 蕭維德、Hill、中華資安 | 2026-03-13 | 2026-03-13
53 | 3.2.3 | NetSuite ERP SaaS系統 | 1 | 李中凱、中華資安 | 2026-03-25 | 2026-03-25
54 | 3.2.4 | 檔案保存系統SharePoint介接 | 1 | 蕭維德、中華資安 | 2026-03-25 | 2026-03-31
55 | 3.2.5 | 完成現有4個系統整合測試報告 |  |  | 2026-03-25 | 2026-04-06
56 | 3.2.5.1 | Azure Entra ID & SSO 整合測試報告 | 1 | 唐瑜 | 2026-03-25 | 2026-03-25
57 | 3.2.5.2 | 104Max人資系統整合測試報告 | 1 | 唐瑜 | 2026-03-26 | 2026-03-26
58 | 3.2.5.3 | NetSuite ERP SaaS系統整合測試報告 | 1 | 李中凱 | 2026-04-06 | 2026-04-06
59 | 3.2.5.4 | 檔案保存系統SharePoint介接整合測試報告 | 1 | 蕭維德、唐瑜 | 2026-03-27 | 2026-03-27
60 | 3.3 | 5個表單流程製作之設計內容及上線測試報告 | 1 | 亞家 | 2026-04-20 | 2026-04-20 | [7 empty] | 需確認哪5張表單
61 | 3.3.1 | 1.用印申請單 | 0.5 | 唐瑜 | 2026-04-06 | 2026-04-06
62 | 3.3.2 | 用印申請單上線測試報告 | 0.5 | 唐瑜 | 2026-04-07 | 2026-04-07
63 | 3.3.3 | 2.防火牆規則申請單 | 0.5 | 唐瑜 | 2026-04-08 | 2026-04-08 | [7 empty] | 1/22、1/30 已談過
64 | 3.3.4 | 防火牆規則申請單上線測試報告 | 0.5 | 唐瑜 | 2026-04-08 | 2026-04-08
65 | 3.3.5 | 3.教育訓練申請單(一般/特殊/委外) | 0.5 | 唐瑜 | 2026-04-09 | 2026-04-09
66 | 3.3.6 | 教育訓練申請單上線測試報告 | 0.5 | 唐瑜 | 2026-04-09 | 2026-04-09
67 | 3.3.7 | 4.客戶授信額度申請(變更)表 | 0.5 | 唐瑜 | 2026-04-10 | 2026-04-10
68 | 3.3.8 | 客戶授信額度申請上線測試報告 | 0.5 | 唐瑜 | 2026-04-10 | 2026-04-10
69 | 3.3.9 | 5.維運電腦使用紀錄 | 0.5 | 唐瑜 | 2026-04-14 | 2026-04-14 | [7 empty] | 1/30 已談過
70 | 3.3.10 | 維運電腦使用紀錄上線測試報告 | 0.5 | 唐瑜 | 2026-04-14 | 2026-04-14
71 | 3.3 | 第二階段驗收確認單 | 1 | 蕭維德、中華資安-曜鍾 | 2026-04-15 | 2026-04-20
72 | 4 | 第三階段-完成30張表單流程開發及上線 | 133.5
73 | 4.1 | 標準表單開發
74 | 4.1.1 | 表單初版建置-14 系統使用者帳號清單 | 0.5 | 唐瑜 | 2026-01-20 | 2026-01-20 | 2026-01-21 | 2026-01-21 |  |  |  | 1 |  | 01/21 - 表單設計(含文件撰寫) 1h
75 | 4.1.2 | 表單初版建置-15 資產設備需求單 | 0.5 | 唐瑜 | 2026-01-21 | 2026-01-21 | 2026-01-21 | 2026-01-21 |  |  |  | 1 |  | 01/21 - 表單設計(含文件撰寫) 1h
76 | 4.1.3 | 表單初版建置-16 軟體需求申請單 (併至15資產設備) | 0.5 | 唐瑜 | 2026-01-21 | 2026-01-21 | 2026-01-22 | 2026-01-22 |  |  |  | 1 |  | 01/22 - 表單設計(含文件撰寫) 1h 1/30- 客戶提出該張單併至資產設備需求單
77 | 4.1.4 | 表單初版建置-18 教育訓練申請單 | 0.5 | 唐瑜 | 2026-01-22 | 2026-01-22 | 2026-01-22 | 2026-01-22 |  |  |  | 2 |  | 01/22 - 表單設計(含文件撰寫) 2h
78 | 4.1.5 | 表單初版建置-19 資安證照補助申請單 | 0.5 | 唐瑜 | 2026-01-22 | 2026-01-22 | 2026-01-22 | 2026-01-29 |  |  |  | 1 |  | 01/29 - 表單設計(含文件撰寫) 1h
79 | 4.1.6 | 表單初版建置-28 變更暨上線申請單 | 1 | 唐瑜 | 2026-01-23 | 2026-01-23 | 2026-01-23 | 2026-01-27 |  |  |  | 4 |  | 01/27 - 表單設計(含文件撰寫) 4h
80 | 4.1.7 | 表單初版建置-23 資訊服務請求單 | 0.5 | 唐瑜 | 2026-01-27 | 2026-01-27 | 2026-02-06 | 2026-02-06 |  |  |  | 1 |  | 02/06 - 表單設計(含文件撰寫) 1h
81 | 4.1.8 | 表單初版建置-26 維運電腦使用紀錄 | 0.5 | 唐瑜 | 2026-01-28 | 2026-01-28 | 2026-01-27 | 2026-01-27 |  |  |  | 1 |  | 01/27 - 表單設計(含文件撰寫) 1h
82 | 4.1.9 | 表單初版建置-1 用印申請單 | 1 | 唐瑜 | 2026-01-29 | 2026-01-29 | 2026-02-04 | 2026-02-04 |  |  |  | 2.5 |  | 02/04 - 表單設計(含文件撰寫) 2.5h
83 | 4.1.10 | 表單初版建置-6 財產異動單 (待討論) | 1 | 唐瑜 | 2026-01-30 | 2026-01-30 | 2026-02-03 | 2026-02-03 |  |  |  | 1.5 |  | 02/03 - 表單設計(含文件撰寫) 1.5h
84 | 4.1.11 | 表單初版建置-27 矯正預防單 | 1 | 唐瑜 | 2026-02-04 | 2026-02-04 | 2026-01-22 | 2026-01-29 |  |  |  | 2 |  | 01/27 - 表單設計(含文件撰寫) 2h
85 | 4.1.12 | 表單初版建置-30 客戶授信額度申請 (變更) 表 | 1 | 唐瑜 | 2026-02-10 | 2026-02-10 | 2026-02-11 | 2026-02-11 |  |  |  | 2 |  | 02/11 - 表單設計(含文件撰寫) 2h
86 | 4.1.13 | 表單初版建置-9 專業人力部人員工作評量表(不進行製作) | 1 | 唐瑜
87 | 4.1.14 | 表單初版建置-10 從業人員離職/留職停薪/轉調確認表(不進行製作) | 1 | 唐瑜
88 | 4.2 | 表單調整 | 1 | 唐瑜
89 | 4.2.1 | 表單調整-5.一般簽呈 | 1 | 唐瑜
90 | 4.2.2 | 表單調整-7.財產增加單 | 1 | 唐瑜
91 | 4.2.3 | 表單調整-29 公文收文 | 1 | 唐瑜
92 | 4.2.4 | 表單調整-29 公文發文
93 | 4.2.5 | 表單調整-12 標準變更申請單 | 1 | 唐瑜
94 | 4.2.6 | 表單調整-13 帳號權限異動申請單 | 1 | 唐瑜
95 | 4.2.7 | 表單調整-14 系統使用者帳號清單 | 1 | 唐瑜
96 | 4.2.8 | 表單調整-15 資產設備需求單 | 1 | 唐瑜
97 | 4.2.9 | 表單調整-16 軟體需求申請單 (併至15資產設備) | 1 | 唐瑜
98 | 4.2.10 | 表單調整-19 資安證照補助申請單 | 1 | 唐瑜
99 | 4.2.11 | 表單調整-28 變更暨上線申請單 | 1 | 唐瑜
100 | 4.2.12 | 表單調整-23 資訊服務請求單 | 1 | 唐瑜
101 | 4.2.13 | 表單調整-6 財產異動單 (待討論) | 1 | 唐瑜
102 | 4.2.14 | 表單調整-27 矯正預防單 | 1 | 唐瑜
103 | 4.2.15 | 標準表單測試報告 | 10 | 唐瑜
104 | 4.3 | 標準表單客戶測試 |  | 中華資安
105 | 4.3.1 | 表單初版建置-14 系統使用者帳號清單 |  | 中華資安
106 | 4.3.2 | 表單初版建置-15 資產設備需求單 |  | 中華資安
107 | 4.3.3 | 表單初版建置-16 軟體需求申請單 (併至15資產設備) |  | 中華資安
108 | 4.3.4 | 表單初版建置-18 教育訓練申請單 |  | 中華資安
109 | 4.3.5 | 表單初版建置-19 資安證照補助申請單 |  | 中華資安
110 | 4.3.6 | 表單初版建置-28 變更暨上線申請單 |  | 中華資安
111 | 4.3.7 | 表單初版建置-23 資訊服務請求單 |  | 中華資安
112 | 4.3.8 | 表單初版建置-26 維運電腦使用紀錄 |  | 中華資安
113 | 4.3.9 | 表單初版建置-1 用印申請單 |  | 中華資安
114 | 4.3.10 | 表單初版建置-6 財產異動單 (待討論) |  | 中華資安
115 | 4.3.11 | 表單初版建置-27 矯正預防單 |  | 中華資安
116 | 4.3.12 | 表單初版建置-30 客戶授信額度申請 (變更) 表 |  | 中華資安
117 | 4.4 | 客製表單開發 | 99 | 李中凱 | 2026-02-23 | 2026-06-18
118 | 4.4.1 | 2.1.2 請購單 | 11 | 李中凱A | 2026-02-23 | 2026-02-26 |  |  | 1
119 | 4.4.2 | 請轉採客製拋轉功能(頁面) | 11 | 李中凱A | 2026-03-02 | 2026-03-10 |  |  | 1
120 | 4.4.3 | 2.1.3 採購單 | 11 | 李中凱A | 2026-03-11 | 2026-03-23 |  |  | 1
121 | 4.4.4 | 2.1.22 採購簽呈(外採) | 11 | 李中凱A | 2026-03-24 | 2026-04-10 |  |  | 1
122 | 4.4.5 | 採轉驗客製拋轉功能(頁面) | 11 | 李中凱A | 2026-04-13 | 2026-04-22 |  |  | 1
123 | 4.4.6 | 2.1.4 驗收紀錄單 | 11 | 李中凱B | 2026-03-26 | 2026-04-10 |  |  | 1
124 | 4.4.7 | 2.1.20 請款單 (採購單請款)(NS起單 BPM簽核) | 11 | 李中凱A | 2026-04-23 | 2026-05-07 |  |  | 1
125 | 4.4.8 | 請款單 (廠商請款單) | 11 | 李中凱A | 2026-05-08 | 2026-05-14 |  |  | 1
126 | 4.4.9 | 請款單 (員工費用請款&員工個人零用金) | 11 | 李中凱A | 2026-05-15 | 2026-05-21
127 | 4.4.10 | 請款單 (零用金合併請款) | 11 | 李中凱A | 2026-05-22 | 2026-05-28
128 | 4.4.11 | 2.1.17 國內/外差旅費申請表 | 11 | 李中凱B | 2026-04-11 | 2026-04-29 |  |  | 1
129 | 4.4.12 | 2.1.8 非消耗品增加單 | 11 | 蕭維德 | 2026-05-04 | 2026-05-22 |  |  |  | 1
130 | 4.4.13 | 2.1.21 發票開立申請單 | 11 | 李中凱B | 2026-04-30 | 2026-05-15
131 | 4.4.14 | 2.1.25 催費訪談表 | 11 | 李中凱B | 2026-05-16 | 2026-05-28
132 | 4.5 | 客製表單客戶測試 | 45 | 中華資安 | 2026-03-11 | 2026-07-22
133 | 4.5.1 | 2.1.2 請購單 | 5 | 中華資安 | 2026-03-11 | 2026-03-17
134 | 4.5.2 | 請轉採客製拋轉功能(頁面) | 5 | 中華資安
135 | 4.5.3 | 2.1.3 採購單 | 5 | 中華資安 | 2026-03-26 | 2026-04-01
136 | 4.5.4 | 2.1.22 採購簽呈(外採) | 5 | 中華資安 | 2026-04-11 | 2026-04-16
137 | 4.5.5 | 採轉驗客製拋轉功能(頁面) | 5 | 中華資安
138 | 4.5.6 | 2.1.4 驗收紀錄單 | 5 | 中華資安 | 2026-04-28 | 2026-05-05
139 | 4.5.7 | 2.1.20 請款單 (採購單請款)(NS起單 BPM簽核) | 5 | 中華資安 | 2026-05-14 | 2026-05-20
140 | 4.5.8 | 請款單 (廠商請款單) | 5 | 中華資安
141 | 4.5.9 | 請款單 (員工費用請款&員工個人零用金) | 5 | 中華資安
142 | 4.5.10 | 請款單 (零用金合併請款) | 5 | 中華資安
143 | 4.5.11 | 2.1.17 國內/外差旅費申請表 | 5 | 中華資安 | 2026-06-13 | 2026-06-18
144 | 4.5.12 | 2.1.8 非消耗品增加單 | 5 | 中華資安 | 2026-07-01 | 2026-07-07
145 | 4.5.13 | 2.1.21 發票開立申請單
146 | 4.5.14 | 2.1.25 催費訪談表 | 5 | 中華資安 | 2026-07-16 | 2026-07-22
147 | 4.5.15 | 客戶議題調整 | 18 | 李中凱、中華資安 | 2026-03-18 | 2026-07-29
153 | 4.6 | 測試
| 4.1.1 |  | 0.5 | SA姓名、PG姓名、QC姓名
| 4.1.2 |  | 4 | SA姓名、PG姓名、客戶-客戶姓名
156 | 4.2.1 | 客戶測試區部屬 |  | SA姓名、PG姓名
157 | 4.2.2 | 程式交付確認單 |  | SA姓名、QC姓名
| 4.2.3 |  | 0.5 | SA姓名、PG姓名、QC姓名
| 4.2.4 |  | 4 | SA姓名、PG姓名、客戶-客戶姓名
| 4.2.5 |  | 1 | 客戶-客戶姓名
| 4.2.6 |  | 1 | 客戶-客戶姓名
162 | 5 | 客戶正式區部屬 | 0.5 | PG姓名
163 | 6 | Go-Live | 1 | 客戶-客戶姓名
164 | 7 | 驗收客服單 | 0.5 | PM姓名
165 | 8 | 結案檢討 | 1 | 亞家

## 表單進度
項次 | 2026/02/13確認 | 2026/05確認 | 規格確認 | NS 規格確認 | 開發狀態 | 備註 | 2026-07-15
1 | 請購單 | 01.中華資安_UOF建置案_請購單(內採)規格書 | Y | 不需要 | OnGoing | 開發中 | 7/15當日提供
2 | 請轉採客製拋轉(頁面) | 02.中華資安_UOF建置案_請轉採規格書 | Y | 不需要 | OnGoing | 開發中 | 7/15當日提供
3 | 採購單 | 03.中華資安_UOF建置案_採購單規格書 | N | N | Pending | 等CHTS 確認 | 7/15當日提供
4 | 採購簽呈(外採) | 04.中華資安_UOF建置案_請購單(外採)規格書 | N | 不需要 | Pending | 開發中 | 7/15當日提供
5 | 採轉驗客製拋轉(頁面) | 05.中華資安_UOF建置案_採轉驗規格書 | N | 不需要 | Pending |  | 7/15當日提供
6 | 驗收紀錄單 | 06.中華資安_UOF建置案_驗收單規格書 | N | N | Pending |  | 7/15當日提供
7 | 請款單(採購單請款)(ns起單bpm簽核) | 合併8
8 | 請款單(廠商請款單) | 07.中華資安_UOF建置案_廠商請款(採購)規格書 | Y | N | Pending |  | 7/16提供
9 | 請款單(員工費用請款單&員工個人零用金) | 12.中華資安_UOF建置案_員工請款規格書 | Y | N | Pending |  | 7/16提供
10 | 請款單(零用金合併請款) | 13.中華資安_UOF建置案_零用金申請單規格書 | N | 不需要 | Pending
10-1 |  | 14.零用金申請單合併(Merge)頁面(選擇13選擇完成後建立10-2表單) | N | 不需要 | Pending |  | 7/16提供
10-2 |  | 15.零用金合併簽核 | N | N | Pending |  | 7/16提供
11 | 國內/國外差旅費申請單 | 9.中華資安_UOF建置案_國內外差旅費申請單規格書 | N | N | Pending |  | 7/15當日提供
12 | 發票開立申請單 | 10.中華資安_UOF建置案_發票開立申請單規格書 | Y | N | Pending |  | 7/24 confirm
13 | 催費訪談表 | 11.中華資安_UOF建置案_催費訪談表規格書 | Y | Y | Pending |  | 7/15當日提供，待政庭提供savedsearch
14 | 非消耗品增加單 | 中華資安_UOF建置案_標準表單規格書 | Y | 不需要 | 已完成