## 查核點
項次 | 項目 | 開始時間 | 結束時間 | 實際完成日 | 狀態(如期or延遲) | 備註 | 佐證資料
1 | 起案 | 2026-06-05 | 2026-06-05 | 2026-06-05
2 | 規格階段 | 2026-06-08 | 2026-06-12 | 2026-06-18
3 | 開發/交付 | 2026-06-15 | 2026-07-10 | 2026-07-07
4 | 測試 | 2026-07-13 | 2026-07-24
5 | GoLive | 2026-07-27 | 2026-07-27

## 工作項目
項次 | 工作代號 | 工作說明 | 計畫人天 | 負責人員 | 預計開始日 | 預計完成日 | 實際開始日 | 實際完成日 | 實際處理時間 (PM) | 實際處理時間 (SA) | 實際處理時間 (PG) | 實際處理時間 (QC) | 狀態(如期or延遲) | 備註
1 | 1 | 起案會議 | 0.5 | 蘇傑璋 | 2026-06-05 | 2026-06-05 | 2026-06-05 | 2026-06-05 |  | 1.5 |  |  |  | 06/05 -1.5H
2 | 2 | 規格階段 | 3.5
3 | 2.1 | 需求訪談 | 0.5 | 蘇傑璋、李翊華、 客戶-Jessie、客戶-Marvin | 2026-06-05 | 2026-06-05 | 2026-06-05 | 2026-06-05 |  | 0.5 |  |  |  | 06/05 -0.5H
4 | 2.2 | 規格書撰寫 | 2 | 蘇傑璋 | 2026-06-08 | 2026-06-12 | 2026-06-02 | 2026-06-10 |  | 13 |  |  |  | 06/02 - 2.5H 06/04 - 2H 06/09 - 3H 06/10 - 5.5H
5 | 2.2.1 | 規格書確認 | 1 | 蘇傑璋、客戶-Jessie、客戶-Marvin | 2026-06-08 | 2026-06-12 | 2026-06-10 | 2026-06-12
6 | 2.2.2 | 客服單-規格確認單簽回 | 0.5 | 蘇傑璋、客戶-Jessie、客戶-Marvin | 2026-06-08 | 2026-06-12 | 2026-06-10 | 2026-06-18
7 | 3 | 程式開發 | 10.5
8 | 3.1 | 一般請款單-請款明細 | 1.5 | 李翊華 | 2026-06-15 | 2026-06-17 | 2026-06-12 | 2026-06-17 |  |  | 11 |  |  | 6/12 - 3H 6/15 - 2.5H 6/16 - 5.5H
9 | 3.2 | 零用金申請單-請款明細 | 1 | 李翊華 | 2026-06-18 | 2026-06-22 | 2026-06-18 | 2026-06-18 | [5 empty] | 6/18 - 4.5H
10 | 3.3 | 佣金/獎勵申請單-請款明細 | 1 | 李翊華 | 2026-06-22 | 2026-06-23 | 2026-06-18 | 2026-06-22 | [5 empty] | 6/18 - 3H 6/22 - 7.5H
11 | 3.4 | 選擇採購品項開窗 | 0.5 | 李翊華 | 2026-06-24 | 2026-06-24 | 2026-06-23 | 2026-06-23 | [5 empty] | 6/23 - 1H
12 | 3.5 | 列印黏貼單 | 0.5 | 李翊華 | 2026-06-25 | 2026-06-25 | 2026-06-23 | 2026-06-23 | [5 empty] | 6/23 - 1H
13 | 3.6 | 會計科目維護+資料Mapping | 2 | 李翊華 | 2026-06-26 | 2026-06-30 | 2026-06-23 | 2026-07-07 | [5 empty] | 6/23 - 1H 6/25 - 2H 7/07 - 1H
14 | 3.7 | 請購品項維護+資料Mapping | 1 | 李翊華 | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 2026-06-23 | 2026-06-23 | [5 empty] | 6/23 - 1H
15 | 3.8 | 差旅品項維護+資料Mapping | 1 | 李翊華 | 2026-07-02 | 2026-07-02 | 2026-06-23 | 2026-06-23 | [5 empty] | 6/23 - 1H
16 | 3.9 | 加班品項維護+資料Mapping | 1 | 李翊華 | 2026-07-03 | 2026-07-03 | 2026-06-23 | 2026-06-24 | [5 empty] | 6/23 - 1H 6/24 - 1H
17 | 3.10 | 請款作業匯出檔案調整 | 1 | 李翊華 | 2026-07-06 | 2026-07-07 | 2026-06-29 | 2026-07-07 | [5 empty] | 6/29 - 2H 7/07 - 5H
18 | 4 | 測試 | 6
19 | 4.1.1 | 客戶測試區部屬 | 0.5 | 李翊華 | 2026-07-08 | 2026-07-10 | 2026-07-16 | 2026-07-16 | [5 empty] | 7/16 -3.5H 7/30 - 1.5H
20 | 4.2.1 | 客戶測試+亞家調整 | 3 | 蘇傑璋、李翊華、 客戶-Jessie、客戶-Marvin | 2026-07-13 | 2026-07-24 | 2026-07-17 | 2026-08-19 |  | 2 |  |  |  | 蘇 7/15 - 1.5H 7/23 - 0.5H
21 | 5 | 客戶正式區部屬 | 0.5 | 李翊華 | 2026-07-27 | 2026-07-27 | 2026-08-20 | 2026-08-20
22 | 6 | Go-Live | 0.5 | 蘇傑璋、 客戶-Jessie、客戶-Marvin | 2026-07-27 | 2026-07-27 | 2026-08-20 | 2026-08-20
23 | 7 | 程式交付+驗收客服單 | 0.5 | 蘇傑璋 | 2026-07-27 | 2026-07-31 | 2026-08-21 | 2026-09-01
24 | 8 | 結案檢討 | 1 | 蘇傑璋、李翊華 | 2026-07-27 | 2026-08-20 | 2026-09-01 | 2026-09-01

## 議題單
項次 | 提報人 | 提報日期 | 類型 | 需求說明 | 解決方案 | 處理人員 | 狀態 | 預計完成日 | 實際完成日 | 內部Uat確認 | 部版版號 | 客戶UAT日 | 客戶確認日 | 備註
1 | 蘇傑 | 2026-07-15 | Bug | 一般請款單 > 選擇採購品項 > 選擇採購單，若採購明細的會計科目(IFRS4)沒有對應的IFRS17，目前會帶入N，IFRS4自動對應至130000 | 應該是將會計科目帶入空值，讓使用者補上選擇新的IFRS17會計科目 | 李翊華 | Uat已完成 | 2026-07-16 | 2026-07-15 | 2026-07-15 |  |  |  | 7/15 - 1H
2 | 蘇傑 | 2026-07-15 | 議題 | 選擇採購品項開窗，設定的寬不夠，要按查詢還要往右拉動才能查 見議題圖 |  | 李翊華 | Uat已完成 | 2026-07-16 | 2026-07-15 | 2026-07-15 |  |  |  | 7/15 - 0.5H
3 | 蘇傑 | 2026-07-15 | Bug | 一般請款單：EXCEL匯入範本檔的會計科目sheet沒有更新到 [關係人]的標頭被切到 |  | 李翊華 | Uat已完成 | 2026-07-16 | 2026-07-15 | 2026-07-15 |  |  |  | 7/15 - 1H
4 | 李翊華 | 2026-07-16 | Bug | 會計科目維護、差旅品項維護、加班品項維護查詢功能 |  | 李翊華 | Uat已完成 | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 2026-07-29 |  |  |  | 7/20 -0.5H
5 | Jessie | 2026-07-22 | 議題 | 列印黏貼單： 1.額外判斷金額欄位若是台幣，則僅顯示至整數位 2.將 "1:" 字眼移除 |  | 李翊華 | Uat已完成 | 2026-07-27 | 2026-07-27 | 2026-07-29 |  |  |  | 7/27 - 0.5H
6 | 李翊華 | 2026-07-29 | Bug | 差旅品項、加班品項、請購品項資料來源不可使用會計科目表 |  | 李翊華 | Uat已完成 | 2026-07-29 | 2026-07-29 | 2026-07-29 |  |  |  | 7/29 - 1H
Formulas:
狀態 = IF([客戶確認日]<>"","已確認",IF([內部Uat確認]<>"","Uat已完成",IF([實際完成日]<>"","修改完成",IF(AND(TODAY()>[預計完成日],[預計完成日]<>""),"已逾期",IF(AND(TODAY()<=[預計完成日],[預計完成日]<>""),"進行中","")))))

## 議題圖
2
3

## CheckList
勿動 |  |  | 勿動
編號 | 需求說明 | 處理人員 | 狀態 | 預計完成日 | 實際完成日 | 內部確認 | 部版版號 | 客戶UAT日 | 客戶確認 | 備註
1 | 起案會議 | All | [7 empty] | ppt POC PEP
2 | 規格書文件 | [8 empty] | docx 、客服單
3 | 程式交付 | [8 empty] | docx 、客服單
4 | 程式版控 | [8 empty] | git
5 | 測試/操作手冊 | [8 empty] | docx、客服單
6 | 結案會議 | [8 empty] | 表單
Formulas:
狀態 = IF([客戶確認]<>"","已確認",IF([內部確認]<>"","Uat已完成",IF([實際完成日]<>"","修改完成",IF(AND(TODAY()>[預計完成日],[預計完成日]<>""),"已逾期",IF(AND(TODAY()<=[預計完成日],[預計完成日]<>""),"進行中","")))))